## Plan de Implementacion
Fase | Actividad | Descripción de la Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Estado | Comentarios
1. Planificación y Preparación | Definición de Objetivos | Reuniones del equipo de trabajo paradefinir el objetivo. | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-08-01 | 2025-09-15 | Terminado
| Estado del Arte | Investigación de trabajos relacionados con predicción de tiempos de atención |  | 2025-09-01 | 2025-09-17 | Terminado
| Identificación de Fuentes de Datos | Se idenfican fuentes de datos internas(Asisnet), y externas (Apis del clima, Apis del Trafico.) | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-08-01 | 2025-09-15 | Terminado
| Recopilación de Datos | Se extrea datos AsisNet, uso de Apis del clima, Apis del Trafico. | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-08-01 | 2025-09-15 | Terminado
| Plan de Proyecto | Elaborar cronograma, asignar tiempos y responsabilidades. | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-08-01 | 2025-09-15 | Terminado
2. Limpieza y Preprocesamiento | Limpieza de Datos | Tratar valores nulos, duplicados, manejo de valores atipicos, estandarizar formatos y corregir errores. | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-08-01 | 2025-09-15 | Terminado
| Integración y Transformación | Unir datasets, crear variables derivadas, normalización y escalado de datos. | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-09-15 | 2025-09-30 | Terminado
| Validación de la Calidad | Realizar controles para asegurar la coherencia de los datos. | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-09-15 | 2025-10-15 | Terminado
3. Análisis y Modelado | Análisis Exploratorio (EDA) | Usar estadisticas descriptivas y visualizaciones para comprender la distribución de los datos. | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-10-20 | 2025-10-30 | Terminado
| Selección de Técnicas | Decidir si se necesita un análisis descriptivo, predictivo o prescriptivo. Selección de algoritmos de Machine Learning (regresión, clasificación, clustering) o métodos estadísticos apropiados. | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-10-20 | 2025-11-15 | Terminado
| Modelado y Experimentación | División del dataset en conjuntos de entrenamiento y prueba. Entrenamiento del modelo. Ajuste de hiperparámetros. Experimentación con diferentes modelos para encontrar el mejor ajuste. | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-10-20 | 2025-11-15 | Terminado
| Evaluación del Modelo | Calcular metricas de rendimiento y medir el desempeño | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-11-01 | 2025-11-15 | Terminado
4. Modelado | Modelado | Implementar minimo dos modelos | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-11-01 | 2025-11-15 | Terminado
| Evaluación del Modelo |  | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-11-05 | 2025-11-20 | Terminado
| Ajustes |  | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-11-05 | 2025-11-20 | Terminado
5. Visualización y Comunicación | Diseño de Visualizaciones | Crear gráficos e infografías que resuman los resultados. | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-11-05 | 2025-11-20 | Terminado
| Analisis de resultados | Decumentar resultados obtenidos | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-11-05 | 2025-11-20 | Terminado
| Presentación de Resultados | Preparar presentación con hallazgos mas relevantes | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-11-15 | 2025-11-24 | Terminado
| Ajustes Documento Final |  | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-11-24 | 2025-11-27 | Terminado
| Envio documento Final CENDOI |  | Diego Londoño, Yeny Vergara | 2025-11-27 | 2025-12-02 | Pendiente